2023年基层科普行动计划（本级）项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

本年度计划使用41.9万元，用于开展提升重点人群专项活动、青少年科技创新后备人才培养试点项目，全国科普教育基地建设、《科技报》订阅以及流动科技馆巡展活动

- 绩效目标设定及指标完成情况。

- 预期目标：本年度计划使用41.9万元，用于开展青少年科技创新后备人才培养试点项目，《科技报》订阅活动。

- 绩效目标实际完成情况：已完成项目指标任务。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

- 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数41.90万元，其中：财政拨款41.90万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数41.90万元，其中：财政拨款41.90万元，其他资金0.00万元。

- 本年度资金全年执行数41.90万元，其中：财政拨款41.90万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

2023年基层科普行动计划（本级）上级下达资金69万元，资金全部来源于财政拨款。2023年项目资金实际到位41.9万元,2023年已按项目计划支付41.9万元，剩余资金27.1元。本项目用于进行开展青少年科技创新后备人才培养试点项目，《科技报》订阅活动、提升重点人群科学素质等。本项目在2023年12月31日前完成订阅了962份《科技报》，组织了5所中学参与到后备人才培养中，培养学员50人次，有效保障了提高观展群众知识面，持续提高了受众科学素养；有效提高了中学生科学素养，持续提升普及了高一高二学生科学知识传播科学文化积极性。

- 项目资金管理情况。

- 在资金预算、资金使用、资金安排、申报和审查、监督与管理等方面进行全面完善，以适应当前形势和实际。2、加强预算管理，在年初做好全年安排并严格执行。3、加强对项目的审查，根据预算安排，严格按照确定的程序进行支出。4、加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行跟踪，确保资金专款专用；有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)订阅科技报份数，目标值大于等于962份，实际完成962份，分值3，得分3。

2)参与培养学校数，目标值大于等于5所，实际完成5所，分值4，得分4。

3)培养学员人数，目标值大于等于50人次，实际完成50人次，分值4，得分4。

4)培养周期内到校参加培养活动数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值4，得分4。

2、质量指标

5)每月导师面授完成率，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)每年学生提交课题报告培养报告成长日志完成率，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值5，得分5。

7)报刊订阅及时率，目标值大于等于75%，实际完成25%，分值5，得分1.67。

3、时效指标

8)报刊订阅完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月15日，分值5，得分5。

9)后备人才培养完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月31日，分值5，得分5。

4、成本指标

10)订阅科技报费用，目标值小于等于4万元，实际完成4万元，分值2，得分2。

11)导师培训费，目标值小于等于35万元，实际完成34.3万元，分值2，得分2。

12)面试活动费，目标值小于等于1.5万元，实际完成1.5万元，分值2，得分2。

13)中期评价费，目标值小于等于1.8万元，实际完成1.8万元，分值2，得分2。

14)宣讲活动费，目标值小于等于0.3万元，实际完成0.3万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

15)提高观展群众知识面，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值7.5，得分7.5。

16)提高中学生科学素养，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值7.5，得分7.5。

7、生态效益

8、可持续影响

17)持续提高受众科学素养，目标值长期，实际完成长期，分值7.5，得分7.5。

18)持续提升普及高一高二学生科学知识传播科学文化积极性，目标值长期，实际完成长期，分值7.5，得分7.5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

19)科普受众满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

20)学生满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。

21)后备人才满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值4，得分4。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.67分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

未完成及时订阅报刊的指标。

- 资金管理使用存在问题

- 无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.此项目为自治区科学技术协会向本地区转移支付的科普专项资金，后续加强预算管理，继续做好转移支付预算的绩效目标申报、监控及评价工作；2.进一步规范预算执行管理，厉行节约，提高资金使用效益；3.将继续按照上级要求做好基层科普行动计划工作，持续强化科普阵地及科普活动和科普队伍建设，进一步提升本地区全民科学素质。

（二）措施及办法。

调整报刊订阅时间为年底订阅下一年报刊，保证下一年全年的报刊能及时、完整订阅。